## Sheet1
附件2
渭南市工程建设项目审批制度改革任务分工表（一)
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
1 | 制定立项用地规划许可阶段实施细则 | 市国土资源局 | 市发改、规划等相关部门 | 7月30日前 | 明确本阶段工作目标、工作规则、适用范围、审批事项、审批部门、审批流程和时限以及办事指南等内容。其中，办事指南应包括办理依据、对象、条件、以及申请表、材料清单等内容。
2 | 制定工程建设许可阶段实施细则 | 市城乡规划管理局 | 市人防、消防等相关部门 | 7月30日前
3 | 制定施工许可阶段实施细则 | 市住房和城乡建设局 | 市人防、消防等相关部门 | 7月30日前
4 | 制定竣工验收阶段实施细则 | 市住房和城乡建设局 | 市国土、规划、人防、消防等相关部门 | 7月30日前
5 | 制定设计方案审查实施办法 | 市城乡规划管理局 | 市级相关部门 | 7月30日前
6 | 制定联合勘验实施办法 | 市国土资源局 | 市规划等部门 | 7月30日前
7 | 制定施工图设计审查实施办法 | 市住房和城乡建设局 | 市财政、人防、消防等部门 | 7月30日前 | 8月30日前，完成审查机构的招标，协议签订、业务培训等工作。
8 | 制定竣工联合测绘实施办法 | 市国土资源局 | 市级相关部门 | 7月30日前
9 | 制定竣工联合验收实施办法 | 市住房和城乡建设局 | 市国土、规划、人防、消防等相关部门 | 7月30日前
10 | 制定工程建设项目规费“一门收缴”的实施办法 | 市财政局 | 市级相关部门 | 7月30日前 | 8月15日前，公布收费项目、收费标准和办事指南。
11 | 制定市级工程建设项目审批管理系统建设方案 | 改革领导小组办公室 | 市网信办、财政、政务中心等相关部门 | 7月30日前 | 包括数字化审图系统，中介服务网上交易平台、审批信用信息平台等内容，落实专项资金，确保9月30日前建成试运行。
12 | 制定市级工程建设项目审批综合服务窗口整合设立方案 | 市政务中心 | 市国土、规划、住建等相关部门 | 7月30日前 | 包括涉及的中介服务和市政公用服务单位，明确运行规则，确保8月30日前投入线下运行。
渭南市工程建设项目审批制度改革任务分工表（二)
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
13 | 建立工程建设项目审批黑名单制度 | 改革领导小组办公室 | 市级相关部门 | 7月30日前 | 明确列入黑名单的违法违规行为，制定失信行为联合惩戒实施办法。
14 | 制定地震安全性、地质灾害危险性、环境影响、节能、文物保护和水土保持等区域评估评价实施细则 | 市国土资源局 | 市地震、环保、发改、文物和水务等部门 | 7月30日前 | 8月30日前，在高新区、开发区、产业园等功能区或其他特定区域，由对应的政府（管委会）统一组织完成区域评估，实行相关事项告知承诺制，完善事中事后监管措施。
15 | 公布合并审批事项清单和申请材料清单 | 改革领导小组办公室 | 市级相关部门 | 7月30日前 | 明确审批主体、办事流程和完成时限等。
16 | 公布保留审批事项清单和申请材料清单 | 改革领导小组办公室 | 市级相关部门 | 8月15日前 | 明确保留审批事项的审批条件和申报材料要求，取消没有法律法规依据和不必要的前置条件。
17 | 公布下放审批事项清单和申请材料清单 | 改革领导小组办公室 | 市级相关部门 | 8月15日前 | 制定并实施配套制度和培训方案，明确对审批部门的工作要求及培训对象、培训方式等，指导下级机关做好下放事项承接工作。
18 | 制定市政公用服务管理制度，公布服务标准、办事流程、办理时限和服务收费，推行服务承诺制 | 市住房和城乡建设局 | 市电力、城投、产投等部门 | 8月15日前
19 | 制定中介机构管理办法，公布中介服务标准、办事流程、办理时限和服务收费，推行服务承诺制 | 市住房和城乡建设局 | 市国土、规划、人防、消防等相关部门 | 8月15日前
20 | 规范中介机构和市政公用服务单位服务收费 | 市物价局 | 市级相关部门 | 8月15日前
21 | 明确划定建筑市场、工程质量和安全监管执法职责，解决工程质量安全监督机构编制和经费问题 | 市编办 | 市财政、住建、执法部门 | 8月15日前
渭南市工程建设项目审批制度改革任务分工表（三)
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
22 | 制定工程建设项目审批告知承诺制管理办法，公布实行告知承诺制事项清单及具体要求 | 改革领导小组办公室 | 市级相关部门 | 8月30日前 | 制定告知承诺书，明确告知承诺制的具体要求、监督检查办法（7月30日前）以及加强事中事后监管的措施。
23 | 制定渭南中心城市“多规合一”的“一张蓝图”编制实施方案 | 市城乡规划管理局 | 市国土、发改、环保等相关部门 | 8月30日前 | 明确目标要求、分工安排、实施步骤、工作重点、时限要求等；明确“多规合一”包涵的规划目录、建立“多规合一”协调机构、梳理各类规划基础数据目录、统筹整合各类空间规划等事项完成的时间节点，明确整合空间图层数据、完成差异图斑分析、消除空间规划矛盾和差异、划定各类控制线、形成空间规划图等事项完成的时间节点。10月31日前编制完成“一张蓝图”，“多规合一”业务协作平台投入运行。
24 | 制定“多规合一”业务协同平台建设方案 | 市城乡规划管理局 | 市国土、发改、环保等相关部门 | 8月30日前
25 | 制定项目生成管理办法并组织实施 | 市城乡规划管理局 | 市国土、发改、环保等相关部门 | 10月31日前
26 | 组织实施改革涉及的相关地方性法规和规范性文件的“立改废”工作 | 改革领导小组办公室 | 市级相关部门 | 10月31日前
27 | 建立完善与审批制度改革相适应的监管体系，加强事中事后监管 | 改革领导小组办公室 | 市级相关部门 | 改革试行期
28 | 建立督办督查机制，实时跟踪各部门审批办理情况 | 市政务中心 | 市住建、国土、规划等部门 | 改革试行期
29 | 做好对全市改革试点工作的宣传报道 | 市政府新闻办 | 市级相关部门 | 改革试行期
30 | 建立督查考评机制，明确考核内容和时间，组织做好对各部门和县市区改革工作的督导考评 | 市考核办 市政府督查室 | 市级相关部门 | 改革试行期 | 7月30日前，制定考评办法，明确考核部门、考核内容、考核时间等。